**Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Rozwój gospodarczy i przeciwdziałanie marginalizacji obszaru LSR | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022-2023** | **RAZEM 2016 - 2023** | **Poddziałanie zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w pln | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w pln | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w pln | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w pln |  |
| Cel szczegółowy nr 1. 1 Wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich | Wskaźnik produktu - Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 11 szt. | 41 % | 880 000 | 10 szt. | 78% | 800 000  | 6 szt. | 100% | 480 000 | 27 szt. | 2 160 000 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy | Wskaźnik produktu - Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa | 2 szt. | 25% | 600 000  | 4 szt. | 75% | 1151415,88 | 2 szt. | 100% | 498 434 | 8 szt. | 2249849,88   | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  | 1 480 000 |  | 1 951415,88 |  | 978 434 |  | 4409849,88 |  |
| Razem cel ogólny 1 |  | 1 480000  |  | 1 951415,88  |  | 978 434 |  | 4409849,88  |  |
| Cel ogólny 2 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez wzmocnienie atrakcyjności oraz rewitalizację obszaru LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2.1 Poprawa jakości infrastruktury przestrzennej i turystycznej oraz pobudzenie oddolnych inicjatyw |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Wskaźnik produktu - Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 6 szt. | 24% | 334 747  | 15 szt. | 84% | 581505,97  | 4 szt. | 100% | 431566 | 25 szt. | 1347818,97 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych | Wskaźnik produktu - Liczba przebudowanych/ wybudowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury technicznej i kulturalnej | 6 szt. | 46% | 963812,32  | 7 szt. | 100% | 1056457,28 | 0 szt. | 100% | 0 | 13 szt. | 2020269,60 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.1 |  | 1298559,32 |  | 1637963,25 |  | 431566 |  | 3368088,57 |  |
| Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz wsparcie działań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców obszaru LGD |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD | Wskaźnik produktu - Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim  | 0 szt. | 0 | 0 | 2 szt. | 100% | 95855 | 0 szt. | 100% | 0 | 2 szt. | 95855 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych | Wskaźnik produktu - Liczba wydanych/opracowanych publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych | 1 szt. | 100% | 18487 | 0szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 18487 | Realizacja LSR |
| Wskaźnik produktu - Liczba wydarzeń promocyjnych,  | 0 szt. | 0 % | 0 | 1 szt. | 100% | 39513 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 39513 | Realizacja LSR |
| Wskaźnik produktu – Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | 2 szt. | 40% | 133 000 | 3 szt. | 100% | 673 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 5 szt. | 806 000 | Projekty współpracy |
|  2.2.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje | Liczba obiektów objętych wsparciem | 0 szt. | 0 | 0 | 1 szt. | 100% | 57252,87 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 57252,87 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.4 Organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców obszaru  | Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia kulturalne, warsztaty | 3 szt. | 100% | 31 552 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 3 szt. | 31552 | Realizacja LSR |
| Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia edukacyjne, szkolenia dla lokalnych liderów | 4 szt. | 100% | 39401,68 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 4 szt. | 39401,68 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.2 |  | 222440,68 |  | 865620,87 |  | 0 |  | 1088061,55 |  |
| Razem cel ogólny 2 |  | 1521 000 |  | 2503584,12 |  | 431566 |  | 4456150,12 |  |
| Wsparcie na koszty bieżące LGD w tym m. in. |
| Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | 47 osobodni | 55% |  | 36 osobodni | 100% |  | 0 osobodni | 100% |  | 83 osobodni |  | Wsparcie na koszty bieżące LGD |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 36 szt. | 36% |  | 54 szt. | 90% |  | 10 szt. | 100% |  | 100 szt. |  |
| Razem wsparcie na koszty bieżące |  | 511290 |  | 657410 |  | 281887 |  | 1450587 |  |
| Aktywizacja w tym m. in.: |  |
| Liczba wydarzeń/spotkań adresowanych do mieszkańców | 4 szt. | 36 % |  | 7 szt. | 100 % |  | 0 | 100% |  | 11 |  | Aktywizacja |
| Razem aktywizacja |  | 69 000 |  | 40 500 |  | 74 13 |  | 116 913 |  |
| Razem LSR |  | 3581290 |  | 5152910 |  | 1699300 |  | 10433500 |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |
|  | 4409849,88 | 55% |